|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержден  постановлением администрации  Усть-Катавского городского округа  Челябинской области  от 28.09.2015 г. № 1182  **Перечень мероприятий**  **«Дорожной карты» Усть-Катавского городского округа Челябинской области, реализуемых для достижения**  **запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| **Раздел I. Совершенствование нормативно правовой базы** | | | | | |
| 1. | Внесение изменений в административные регламенты государственных услуг, представленные Министерством социальных отношений Челябинской области. | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление социальной защиты населения администрации  Усть-Катавского городского округа  (по необходимости) | до 1 июля 2016 года | Повышение уровня доступности для инвалидов государственных услуг |
| 2. | Разработка и принятие муниципальной программы «Доступная средадля инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа на 2016-2020 годы» | [Федеральный закон](garantF1://10064504.0) от 24.11.1995 год № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация Усть-Катавского городского округа Челябинской области  (УСЗН и УИиС) | до 01.11.2015 года | Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и МГН |
| 3. | Организация рабочей группы по разработке рекомендаций по нормативному и правовому обеспечению деятельности центров психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи | Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» | Управление образования | декабрь 2015 года | Создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей- инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный  процесс |
| 4. | Организация индивидуального обучения на дому (в соответствие с заключением КЭК) | Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого- медико-педагогической комиссии» | Руководители общеобразовательных учреждений | 2016-2020г.г.  (по мере возникновения необходимости) | Доступность образования, охват детей-инвалидов |
| 5. | Проведение обследования и анкетирования объектов для получения достоверной и полной информации об их доступности, безопасности, комфортности и информативности для лиц с ограничениями жизнедеятельности – инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, а также других маломобильных групп населения, а также принятия на основе обследования управленческих решений о необходимости, объемах и сроках проведения работ по адаптации объекта для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | [Федеральный закон](garantF1://10064504.0) от 24.11.1995 год № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №162 Федерального медико-биологического агентства России» | 2015 год | Повышение доступности медицинских учреждений |
| 6. | Формирование перечня мероприятий для обустройства по результатам проведенного обследования  Разработка проектно-сметной документации. | [Федеральный закон](garantF1://10064504.0) от 24.11.1995 год № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №162 Федерального медико-биологического агентства России» | до 1 июля  2016 года | Повышение доступности медицинских учреждений |
| 7. | Проведение мониторинга сформированности условий введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Письма МОиН | Управление образования | март - май 2016 года | Повышение доступности образовательных услуг |
| 8. | Проведение мониторинга деятельности ПМПК и реализации психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (в том числе в части эффективного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы, врачебными комиссиями медицинских организаций). | Письмо МОиН, план работы Управления образования | Управление образования (ПМПК) | в течение 2015- 2016 гг. | Повышение доступности образовательных услуг и медицинских услуг в учреждениях образования |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | |
| **Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Усть-Катавского городского округа Челябинской области.** | | | | | |
| 9. | Реализация муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы в части адаптации зданий для доступа инвалидов и МГН:  -установка кнопки вызова персонала на входе в здание УСЗН | Муниципальная Программа «Доступная среда» УКГО на 2016-  2020 г.г.,  План работы Управления социальной защиты населения | УСЗН  МУ «КЦСОН»  Местная общественная организация инвалидов Усть-Катавского городского округа | 2015 - 2016 годы | Доступность объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и МГН |
| 10. | Реализация муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы в части адаптации здания МКОУ  «Детский дом» для доступа инвалидов и МГН:  -установка пандуса»;  - установка подъемника;  -установка кнопки вызова персонала на входе в здание детского дома | Муниципальная программа «Доступная средадля инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа на 2016-2020 годы»,  План работы МКОУ «Детский дом | МКОУ  «Детский дом» | 2016 -2017г.г. | Доступность здания МКОУ  «Детский дом»  для всех категорий инвалидов и МГН |
| 11. | Реализация муниципальной программы «Доступная средадля инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа на 2016-2020 годы» в части закупки 7 единиц пассажирского автотранспорта, оборудованного для доступного пользования инвалидами и другими МГН услугами городского наземного пассажирского транспорта | «Доступная средадля инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа на 2016-2020 годы» | Администрация  Усть-Катавского  городского округа | 2016-2020 г.г. | Создание условий для доступного пользования услугами городского наземного пассажирского транспорта |
| 12. | Проведение комплекса работ по повышению показателей доступности объектов здравоохранения и услуг для маломобильных групп населения согласно утвержденной проектно-сметной документации:  - обустройство территорий, подъездных путей и эвакуационных путей;  -обустройство входных групп, расширение дверных проемов; | [Федеральный закон](garantF1://10064504.0) от 24.11.1995 год № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №162 Федерального медико-биологического агентства России» | в течение 2016 года | Повышение доступности медицинских учреждений |
| 13. | Обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  -установка кнопки вызова персонала на входе в здания  - установка пандусов | Муниципальная программа «Доступная средадля инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа на 2016-2020 годы» | Управление по культуре и молодежной политике (УКМП) | до 2017 г. | Повышение уровня доступности посещения учреждений культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 14. | Создание внестационарных и виртуальных форм обслуживания всех категорий инвалидов и МГН | План работы УКМП | Управление по культуре и молодежной политике (УКМП) | До 2017 г. | доступность муниципальных услуг в области культуры для всех категорий инвалидов и МГН |
| 15. | Создание условий для участия инвалидов в культурной жизни округа | План работы УКМП | Управление по культуре и молодежной политике (УКМП) | до 2020 г. | доступность муниципальных услуг в области культуры для всех категорий инвалидов и МГН |
| 16. | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2010 - 2015 годы, направленных на создание условий для образования детей с ОВЗ | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2010 - 2015 годы | Управление образования, образовательные учреждения | 2015- 2016 г.г. | Повышение уровня доступности посещения учреждений образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 17. | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по обеспечению доступности учреждений  образования для инвалидов и других МГН | План работы  Управления образования | Управление образования | 2015- 2016 гг | Повышение уровня доступности посещения учреждений образования для лиц с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 18. | Реализация дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2015 годы | Управление образования | 2015- 2016 гг. | предоставление всем детям-инвалидам, которым показана такая форма обучения, возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного образования и электронного обучения |
| 19. | Проведение мониторинга сформированности условий введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Письма МОиН | Управление образования | 2016 год | аналитические материалы |
| 20. | Проведение мониторинга деятельности ПМПК и реализации психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (в том числе в части эффективного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы, врачебными комиссиями медицинских организаций). | Письмо МОиН, план работы Управления образования | Управление образования (ПМПК) | 2015- 2016 гг. |  |
| 21. | Консультации для родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Инклюзивное образование: что необходимо знать родителю ребенка с ограниченными возможностями здоровья» | План работы | Управление образования  (педагоги-психологи ОУ) | постоянно | Методические рекомендации по адаптации детей с ограниченными возможностями |
| 22. | Проведение ранней диагностики и выявление отклонений в развитии детей с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии; и комплексное сопровождение | План работы ПМПК | Управление образования Специалисты ПМПК, ПМП консилиум ОУ | 2015- 2016 гг. | Проведение диагностики, комплексное сопровождение и коррекция первых признаков отклонений в развитии детей |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами**. | | | | | |
| **Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Усть-Катавского городского округа Челябинской области.** | | | | | |
| **Участие инвалидов и МГН в спортивной жизни** | | | | | |
| 23. | Организация и проведение традиционных спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья:  -Спортивные мероприятия по теннису, шахматам;  - Сплав по реке Сатка;  - Участие во Всероссийской Туриаде среди инвалидов в Республике Башкортостан;  - Автопробег, посвящённый Дню города Усть-Катава;  - Участие в открытых соревнованиях по рыбной ловле среди инвалидов ;  - Участие в соревнованиях по лёгкой атлетике в г.Магнитогорске ;  - Участие в соревнованиях по дартсу;  - Участие в ежегодном спортивном фестивале в г.Златоусте. | [Федеральный закон](garantF1://10064504.0) от 24.11.1995 год № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,    План работы местной общественной организации инвалидов Усть-Катавского городского округа Всероссийской общественной организации общества инвалидов | УСЗН  МУ «КЦСОН»  Местная общественная организация инвалидов Усть-Катавского городского округа Всероссийской общественной организации общества инвалидов | 2016 - 2020  годы | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| **Доступность социальных услуг для инвалидов и МГН** | | | | | |
| 24. | Предоставление социально-реабилитационных услуг на базе учреждения для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. | Федеральный закон от 28 декабря 2013 год № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,…». | МКОУ «Детский дом» | 2016 год | Повышение уровня доступности и качества услуг для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставляемых на базе учреждения |
| 25. | Дистанционное обучение граждан с ограниченными возможностями, желающих принять ребенка на воспитание в семью. | Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». | МКОУ «Детский дом» | 2016 год | Повышение уровня доступности и качества услуг для инвалидов и МГН. |
| 26. | Привлечение к образовательной деятельности учителей-инвалидов (в рамках осуществления мониторинга показателей системы образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов) | План работы | Управление образования,  образовательные учреждения | в течение 2015- 2016 гг. | Повышение уровня доступности и качества услуг для инвалидов и МГН на основе аналитически материалов |
| 27. | Участие в областной методической неделе «Создание условий для эффективной организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования» | План МОиН | Управление образования | 2016 год | Повышение уровня доступности и качества услуг для инвалидов и МГН на основе методических материалов |
| 28. | Участие в областном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Мы можем все!» | План МОиН | Управление образования, образовательные учреждения | май 2016 г. | Доступность участия в творческих мероприятиях детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| **Доступность культуры для инвалидов и МГН** | | | | | |
| 29. | Принять участие в областном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Мы можем всё!» | План работы УКМП | Управление по культуре и молодёжной политике (УКМП) | май 2016 года | Повышение уровня доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 30. | Подготовка календаря культурных мероприятий, доступных для инвалидов | План работы УКМП | Управление по культуре и молодёжной политике (УКМП) | ноябрь 2015 г., далее ежегодно | доступность просмотра и участия в культурных мероприятиях для всех категорий инвалидов и МГН, информационные материалы |
| 31. | Принять участие в областном фестивале творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» | План работы УКМП | Управление по культуре и молодёжной политике (УКМП) | апрель 2016 г., далее ежегодно | доступность участия в культурных мероприятиях для всех категорий инвалидов и МГН, информационные материалы |
| **Доступность здравоохранения для инвалидов и МГН** | | | | | |
| 32. | Обеспечение межведомственного взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | [Федеральный закон](garantF1://10064504.0) от 24.11.1995 год № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №162 Федерального медико-биологического агентства России» | в течение 2016 года | Повышение доступности медицинских услуг |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или  получении (доступ к ним) | | | | | |
| 33. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам инклюзивного образования детей с ОВЗ | План работы | Управление образования,  школы | в течение 2015- 2016 гг | Увеличение доли специалистов, прошедших повышение квалификации |
| 34. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ | План работы | Управление образования,  СКОУ, школы | в течение 2015- 2016 гг. | Внедрение ФГОС для детей с ОВЗ |
| 35. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | План работы | Управление образования,  СКОУ | в течение 2015- 2016 гг. | Эффективное использование технологий инклюзивного образования, ФГОС ОВЗ |
| 36. | Участие в областных совещаниях, семинарах; проведение совещаний и семинаров с руководителями и педагогами образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | План работы управления образования | Управление образования, образовательные учреждения | в течение 2015- 2016 гг. | Повышение доступности и качества образовательных услуг при применении адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями и информационных материалов |
| 37. | Изучение и внедрение методических рекомендаций для педагогов «Инклюзивное образование в вопросах и ответах» | План работы управления образования | Управление образования,  СОШ № 7, СКОУ | 2015- 2016 гг. | Повышение качества образовательных услуг при внедрении Методических рекомендаций |
| 38. | Участие в областных сетевых методических объединениях:   * учителей-дефектологов; * учителей-логопедов; * педагогов-психологов. | План работы Министерства образования и науки  Челябинской области | Управление образования, | 2016 г. | Увеличение доли учителей,  участвующих в  деятельности  профессиональных  сетевых сообществ |
| 39. | Внедрение в опережающем режиме в СКОУ федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | План введения  ФГОС НОО для детей с ОВЗ (в том числе УО) | Управление образования, СКОУ | 2015-2016 гг. | Повышение качества и доступности образовательных услуг при реализации плана введения  ФГОС НОО для детей с ОВЗ (в том числе УО) |
| 40. | Проведение муниципального конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с умственной отсталостью | План МОиН | Управление образования, СКОУ | 2016-2020 г.г. | Аналитические материалы |