**Утверждаю**

**Начальник УСЗН:\_\_\_\_\_\_\_О.А.Никулина**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2018г.**

**ДОКЛАД**

**о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и**

**других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа на 2016-2020 годы»**

**г.Усть-Катав**

**2018г.**

Муниципальная программа   «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа на 2016-2020 годы» составлена на основании Постановления администрации Усть-Катавского городского округа № 1438 от 30.11.2015г. «Об утверждении муниципальной программы   «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа на 2016-2020 годы», а также   в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, данного по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 5 августа 2014 года "О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста" и с учетом Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденной [постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года"](http://docs.cntd.ru/document/428673490)

**Основной целью муниципальной программы является:**

- обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

**Задачи:**

1 этап:

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- подготовка нормативно-правовой базы;

- обследование и паспортизация объектов;

- подготовка проектно-сметной документации на производство работ.

2 этап:

- адаптация общественных зданий для доступа инвалидов и маломобильных групп населения;

- создание условий для доступного пользования объектами социальной инфраструктуры

Программные мероприятия исполнены на 90% .

Анализ индикативных показателей программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа на 2016-2020 годы» показывает высокий уровень эффективности программных мероприятий (Приложение 1).